## Tasks and Timeline
Sauce & Spoon Project Plan
Task | Notes | Start Date | Due Date | Duration | Task Owner | Status | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
[7 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
Başlatma Belgesi Oluşturma |  | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2 | Pınar (Proje Yöneticisi)
Başlatma belgesini hazırlama | Başlatma Belgesi Oluşturma | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2 | Pınar (Proje Yöneticisi)
Proje hedeflerini ve kapsamını belirleme | Başlatma Belgesi Oluşturma | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2 | Pınar (Proje Yöneticisi)
Kaynakları ve zaman çizelgesini planlama | Başlatma Belgesi Oluşturma | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2 | Pınar (Proje Yöneticisi)
Tablet Lojistiği Planlaması |  | 2023-06-29 | 2023-07-02 | 3 | Serdar (Restoran Danışmanı)
Tablet gereksinimlerini belirleme | Tablet Lojistiği Planlaması | 2023-06-29 | 2023-07-02 | 3 | Serdar (Restoran Danışmanı)
Tablet tedarikçilerini araştırma ve karşılaştırma | Tablet Lojistiği Planlaması | 2023-06-29 | 2023-07-02 | 3 | Serdar (Restoran Danışmanı)
Tedarik sürecini planlama | Tablet Lojistiği Planlaması | 2023-06-29 | 2023-07-02 | 3 | Serdar (Restoran Danışmanı)
Tablet Tedariki ve Yapılandırma |  | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 4 | Serdar (Restoran Danışmanı)
Tablet tedarikçisini seçme | Tablet Tedariki ve Yapılandırma | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 4 | Serdar (Restoran Danışmanı)
Tabletleri satın alma ve teslim alma | Tablet Tedariki ve Yapılandırma | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 4 | Serdar (Restoran Danışmanı)
Tabletleri yapılandırma ve hazırlama | Tablet Tedariki ve Yapılandırma | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 4 | Serdar (Restoran Danışmanı)
Menü ve Sipariş Sistemi Entegrasyonu |  | 2023-07-08 | 2023-07-18 | 10 | Yazılım Geliştirme Ekibi
Sipariş sistemi gereksinimlerini belirleme | Menü ve Sipariş Sistemi Entegrasyonu | 2023-07-08 | 2023-07-18 | 10 | Yazılım Geliştirme Ekibi
Menü ve sipariş sistemi sağlayıcılarını araştırma ve karşılaştırma | Menü ve Sipariş Sistemi Entegrasyonu | 2023-07-08 | 2023-07-18 | 10 | Yazılım Geliştirme Ekibi
Entegrasyon sürecini planlama ve uygulama | Menü ve Sipariş Sistemi Entegrasyonu | 2023-07-08 | 2023-07-18 | 10 | Yazılım Geliştirme Ekibi
Personel Eğitimi |  | 2023-07-19 | 2023-07-23 | 4 | Pınar (Proje Yöneticisi)
Masa Devir Süresi Ölçümü ve Optimizasyonu |  | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 6 | İş Süreçleri Ekibi
Pazarlama ve Tanıtım |  | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 6 | Pazarlama Ekibi
Performans İzleme ve Raporlama |  | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 5 | Pınar (Proje Yöneticisi)
Eğitim Materyalleri Hazırlama |  | 2023-08-13 | 2023-08-17 | 4 | Pınar (Proje Yöneticisi)
Güncellenmiş Web Sitesi ve Menü Tasarımı |  | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 4 | Tasarım Ekibi
Ara hedef: Başlatma Belgesi Tamamlanması
Ara hedef: Tablet Tedariki ve Yapılandırmanın Tamamlanması
Ara hedef: Personel Eğitiminin Tamamlanması

## Task Brainstorm
Task Brainstorm
Task | Notes | Estimated Duration (Days) | Optimistic | Most Likely | Pessimistic | Confidence Rating (H/M/L) | Known Dates
Başlatma Belgesi Oluşturma |  | 2
Başlatma belgesini hazırlama |  | 2
Proje hedeflerini ve kapsamını belirleme |  | 2
Kaynakları ve zaman çizelgesini planlama |  | 2
Tablet Lojistiği Planlaması |  | 3
Tablet gereksinimlerini belirleme |  | 3
Tablet tedarikçilerini araştırma ve karşılaştırma |  | 3
Tedarik sürecini planlama |  | 3
Tablet Tedariki ve Yapılandırma |  | 4
Tablet tedarikçisini seçme |  | 4
Tabletleri satın alma ve teslim alma |  | 4
Tabletleri yapılandırma ve hazırlama |  | 4
Menü ve Sipariş Sistemi Entegrasyonu |  | 10
Sipariş sistemi gereksinimlerini belirleme |  | 10
Menü ve sipariş sistemi sağlayıcılarını araştırma ve karşılaştırma |  | 10
Entegrasyon sürecini planlama ve uygulama |  | 10
Personel Eğitimi |  | 4
Masa Devir Süresi Ölçümü ve Optimizasyonu |  | 6
Pazarlama ve Tanıtım |  | 6
Performans İzleme ve Raporlama |  | 5
Eğitim Materyalleri Hazırlama |  | 4
Güncellenmiş Web Sitesi ve Menü Tasarımı |  | 4
Ara hedef: Başlatma Belgesi Tamamlanması
Ara hedef: Tablet Tedariki ve Yapılandırmanın Tamamlanması
Ara hedef: Personel Eğitiminin Tamamlanması

## Additional Resources
Additional Resources
Title | Link | Date Added | Notes

## Quality and Evaluation
Quality and Evaluation
Quality Standards | Quality Standards
Category | Criteria/Description | Evaluation Questions | Evaluation Indicators | Criteria Met?
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Survey Questions
Survey Questions
Quality Standards |  |  |  |  | Question Answer Options (depends on question type)
Criteria/Description | Evaluation Questions | Evaluation Indicators | Survey Question | Question Type | Option #1 | Option #2 | Option #3 | Option #4 | Option #5
| Bunu nasıl iyileştirebiliriz? |  | Daha önce Sauce & Spoon'u ziyaret ettiniz mi? Eğer evet ise, hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz? | Open-ended
| Neler işe yarıyor ve neler yaramıyor? |  | Restoranda yemek yerken tablet kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız, hangi amaçla kullanıyorsunuz? | Open-ended
| Hangi hedeflere ulaşılıyor? |  | Tablet kullanımıyla ilgili deneyiminiz nasıl oldu? İşlevsellik, gezinme, teknik sorunlar gibi konularda ne düşünüyorsunuz? | Open-ended
| Memnun kaldınız mı? |  | Restoranda beklerken tablet kullanma süreniz nasıldı? Masada geçirdiğiniz süreyle ilgili memnuniyet düzeyiniz nedir? | Multiple choice | 1: Çok memnun kaldım | 2: Biraz memnun kaldım | 3: Ne memnun kaldım ne de kalmadım | 4: Pek memnun kalmadım | 5: Hiç memnun kalmadım
| Genel olarak pozitif yaklaşıyorum. |  | Yemek siparişlerinizin doğruluğu konusunda herhangi bir sorun yaşadınız mı? | True/False
| İstenmeyen sonuçlar var mıydı? |  | Sauce & Spoon'da tablet kullanımıyla ilgili hangi konular hakkında daha fazla bilgi edinmek istersiniz? | Scaled
| Maliyetleri ve faydaları nelerdi? |  | Genel olarak Sauce & Spoon'daki deneyiminizi nasıl değerlendirirsiniz? | Open-ended
| Alınacak dersler var mı? |  | Önerileriniz var mı? Sauce & Spoon'da tablet kullanımı veya hizmet kalitesiyle ilgili olarak yapmak istediğiniz herhangi bir öneri veya geri bildirim var mı? | Yes/No
| Devam etmeli miyiz? |  |  | Yes/No
| Müşterilerin geçmişte Sauce & Spoon’u ziyaret edip etmediği |  |  | Yes/No
| Müşterilerin yemek yerken tablet kullanıp kullanmadıkları ve genel deneyimlerinin nasıl olduğu |  |  | Open-ended
| Müşterilerin işlevler, gezinme, teknik sorunlar vb. konularda nasıl bir deneyim yaşadıkları |  |  | Open-ended
| Müşterilerin bekleme sürelerinin uzunluğu, masalarda geçirdikleri süre ve bilgi edinmek istediğiniz diğer süreler |  |  | Yes/No
| Yemek siparişlerinin doğruluğu |  |  | Yes/No
| İçgörü sağlayabilecek veriler içeren tüm diğer tablet etkileşimleri |  |  | Open-ended
| Müşterilerin deneyimleri hakkında sağlayabilecekleri tüm diğer geri bildirimler |  |  | Open-ended