## Sayfa1
| Gün | En iyi | Ortalama | En kötü | H/M/L | Notlar
1.Ara Hedef: Tabletlerin kurulumu | [5 empty] | Yeni sürüm tabletleri beklemek en az 3/4 hafta gecikmeye sebep olacak.
a. Tablet tedarikçisi ile süreci netleştirmek | 1 |  |  |  | H
b. Elektrikçiden teklif almak | 1 |  |  |  | M
c. Kabloların döşenmesi | 1 |  |  |  | M
2.Ara Hedef: Personel Eğitimi | [5 empty] | Şube müdürleri Gizem ve Ali ile eğitim ile ilgili konuş
a. Yöneticilerin dail olduğu küçük grup için eğitim planlamasının yapılması | 5 | 1 | 2 | 3 | H
b. Yöneticilerin çalışanlara verecekleri eğitimlerin planlamasının yapılması | 5 | 1 | 2 | 3 | H
c.Garsonların bahşişleri ile ilgili konunun konuşulup değerlendirilmesi | 1 | 1 | 1 | 2 | H
3.Ara Hedef: Lansman öncesi projenin test edilmesi
a. Test için aile ve arkadaşların bulunacağı bir yemek planlaması | 5 |  |  |  | H
b. Planlanan yemekte ailelerin ve arkadaşların tabletleri test etmesi | 1 |  |  |  | H
c. Test sonucu kullanıcı deneyimlerinin dinlenmesi ve değerlendirilmesi | 1 |  |  |  | H
4. Ara Hedef: Menünün uı tasarımı | [5 empty] | Menüye eklenecek indirim kuponları ile ilgili Caner ile konuş
a. UI için beklentilerin belirlenmesi |  | 5 | 7 | 14 | M
b. UI taslaklarının gönderilmesi | 5 |  |  |  | M
c. UI tasarımın onaylanması | 1 | 1 | 3 | 5 | M
d. POS sistemlerinin entegrasyonu | [5 empty] | Caner'in yeni menü tasarımını netleştirmesi sonucunda bir saatten az sürmesi planlanıyor